後壁國中九十八年度「家庭教育宣導暨親師研習會」工作分配表

- 地點：本校2F 視聽教室

- 時間：98年10月31日（星期六）8:30 時 至 12 時

- 工作分配：

| 編號 | 項 目 | 工作內容 | 承辦處室 | 承辦人 | 協辦人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流程安排 | - 擬定計畫 - 工作分配暨協調 - 統籌並掌握進度 - 接洽講師 | 輔導室 | 吳芳琪 | 李懿璇 郭奇達 |  |
| 二 | 活動資料 | - 確定出席家長名單 - 編印手冊（家長名單. 流程表. 講座大綱及各處室書面報告） - 「班親會」成立之準備資料 | 輔導室 總務處 | 李懿璇 鄭博文 | 吳芳琪 |  |
| 三 | 會場佈置 | 1. 音效設備（含電腦、單槍、螢幕及麥克風2支-含有線1支）。 2. 會議場地指示標誌（1F中廊前.後各1 座）（9位服務學生導引家長至各班教室-親師懇談）。 3. 活動全銜（後壁國中九十八年度「家庭教育學生宣導暨親師研習會」） 4. 海報（歡迎海報. 流程表. 講座內容）。 | 總務處 輔導室 | 鄭博文 郭奇達 | 黃高務 李懿璇 |  |
| 四 | 交通指揮 | - 停車場地的規畫（出席家長停放於西邊籃球場，本校人員停放教職員車棚）。 - 安排學生擔任交通指揮，並依據規畫的場地，安全導引家長。 | 訓導處 | 楊豊城 | 顏華廷 | 服務學生2人 |
| 五 | 報到處 | 1. 佈置報到處於2F視聽教室前。 2. 引導家長及本校人員簽到（簽到名冊和筆）。 3. 發給每人研習手冊、筆及礦泉水。 4. 由服務學生引導入會場。 | 教務處 | 康惠美 | 陳正田李懿璇 | 服務學生9人 |
| 六 | 校園環境 | 1. 加強校園環境整潔。 2. 2F視聽教室內外、樓梯、1.2F中廊及廁所等。 - 各班教室 | 訓導處 | 楊豊城 | 黃惠梅 | 10/30（周五）前完成 |
| 七 | 親師懇談暨班親會成立 | 1. 教室整潔。 2. 教室佈置：黑板上大字書寫『□年□班親師懇談暨班親會』-可加插圖或花邊，並桌椅適當擺設，以利討論及照相。 3. 請導師填寫親師懇談記錄表（電子檔格式於輔導室文件區），並於11/03前擲交輔導室（電子檔）。 | 總務處 輔導室 | 各班導師 鄭博文 | 各班同學 李懿璇 | 10/30（周五）前完成 |
| 八 | 午餐 | 1.當天便當請於11:00前送至輔導室（含10個塑膠袋+飲料） 2.當天11：30以前，由服務學生送便當至各班，煩請導師於散會時代為發送（不在中午聚餐名冊內之出席家長-非家長委員者，附上名冊）。 3. 10位服務同學之便當於輔導室領取。 4.家長委員與本校同仁们於校內參加「家長會長交接」聚餐 | 總務處 輔導室 總務處 | 鄭博文 鍾筱玉 鄭博文 | 黃高務 各班導師 |  |
| 九 | 攝影 | 攝影地點：含視聽教室及各班教室 （親師懇談暨班親會） | 輔導室 | 郭奇達 |  |  |
| 十 | 敘獎 | 當天出席家長之子女給予嘉獎乙次，兄弟姐妹可重覆敘獎，含當天服務學生10人。 |  | 李懿璇 |  |  |

後壁國中九十八年度「家庭教育宣導暨親師研習會」流程表

| 時間 | 活動內容 | 活動地點 | 主持人 | 簽到 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08：30－08：50 | 報到 | 視聽教室 教室 | 輔導室 |  |
| 08：50－09：00 | 始業式 | 視聽教室 | 林校長世昌 |  |
| 09：00－10：40 | 專題演講： 「從觀念－行為－習慣－性格 命運的一生」 | 視聽教室 | 胡學貴校長 |  |
| 10：40－11：10 | 校務交流道 | 視聽教室 | 校長暨各處室主任 |  |
| 11：10－12：00 | 親師懇談暨 班親會成立 | 各班教室 | 各班導師 |  |